PROPOSAL

HIBAH PENGEMBANGAN INOVASI MODUL DIGITAL

MOOC UNIVERSITAS AIRLANGGA 2021

SKEMA TEMA POPULER

“KIAT MENJADI PUSTAKAWAN MANDIRI SECARA MENTAL dan FINANCIAL”

PENGUSUL :

Ketua : Ragil Tri Atmi, S.IIP., MA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021

# Daftar  Isi

# halaman

# Halaman Identifikasi dan Pengesahan 			i

# Halaman Kesanggupan Menyelesaikan Program Hibah			ii

# Daftar Isi				iii

# Daftar Tabel				iv

# Bab I Pendahuluan			1

# Latar Belakang			1

# Tujuan			2

# Sasaran			2

# Ruang Lingkup			2

# Bab II Proses Pengembangan			3

# Tahapan Analisis			3

# Tahapan Perencanaan			3

# Tahapan Pengembangan Konten			6

# Bab III Rencana Penggunaan Anggaran			7

# Bab IV Jadwal			9

# Daftar  Tabel

# halaman

# Tabel 1 Pengembangan Konten			7

# Tabel 2 Jadual Kegiatan			9

BAB I

Pendahuluan

- Latar Belakang

Pada tahun 2015 Universitas Airlangga telah mengimplementasikan pembelajaran e-learning melalui aplikasi yang bernama Airlangga University e-Learning Application (AULA). Sistem ini sangat membantu dan memudahkan civitas Airlangga dalam kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel. AULA juga terintegrasi dengan Universitas Airlangga Cyber Campus (UACC), yaitu suatu sistem yang menjadi basis seluruh data dan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Airlangga, integrasi ini memudahkan pengguannya untuk proses temu kembali informasi dan sebagai wujud eksistensi dan pengabdian institusi kepada negara, sistem ini tidak hanya dapat digunakan oleg para civitas Airlangga saja, namun UNAIR mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui sistem e-learning yang dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal atau masyarakat umum melalui Massive Open Online Course (MOOC), yaitu melalui website http://mooc.unair.ac.id.

Masyarakat umum dapat mengikuti dan mengakses kegiatan perkuliahan yang diprogramkan melalui sistem MOOC, peserta dapat mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadual dan mata ajar yang telah diprogramkan. Program ini menjadi salah satu trobosan bagi UNAIR untuk lebih dikenal lagi oleh masyarakat secara global, selain itu melalui program ini UNAIR dapat menunjukan kepada masyarakat luas bahwa sumber daya yang dimilikinya sangat berkualitas. Berkenaan dengan itu penulis mengajukan hibah MOOC yang diselenggarakan oleh UNAIR melalui topil popular dengan jusul “Kiat Menjadi Pustakawan Mandiri Secara Mental dan Finansial”.

Pustakawan menjadi salah satu profesi yang saat ini sangat dibutuhkan para akademisi dalam mencari kebutuhan informasinya. Namun masih banyak pustakawan yang secara mental masih merasa kecil hati dan kurang percaya diri pada profesi tersebut, selain itu secara financial gaji pustakawan juga masih tergolong di bawah standart, hal ini tidak sebanding jika  dibandingkan dengan banyaknya tugas yang mereka emban. Berdasar fenomena tersebut penulis memilih topik ini sebagai bahan untuk membuat materi pembelajaran bagi para pustakawan agar memiliki kemandirian secara mental maupun financial. Pengetahuan dan sikap kemandirian ini diharapkan menjadi modal bagi mereka untuk selalu profesional dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai pengelola informasi. Kemandirian mental adalah sebuah pola pikir atau mindset, serta prinsip seseorang untuk mengendalaikan perilaknya agar selalu bersikap dan berperilaku positif, sedangkan kemandirian financial adalah suatu prinsip, mindset dan sikap untuk tidak menggantungkan sumber penghasilan kepada pihak tertentu maupun orang lain dengan melakukan upaya-upaya tertentu.

- Tujuan

- Mensejahterakan para pustakawan Indonesia secara finansial

- Meningkatkan kualitas pelayanan para pustakawan Indonesia

- Meningkatkan wawasan dan kemampuan berinovasi pustakawan dalam melayani penggunanya

- Membuat para pustakawan lebih percaya diri dalam melayani penggunanya

- Merevolusi mental para pustakawan di Indonesia

- Sasaran

Adapun sasaran dari pelaksanaan program ini adalah para Pustakawan dan pengelola informasi  di Indonesia.

- Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan materi akan disajikan dalam 10 topik pembahasan 6 kali tatap muka, yaitu 5 melalui metode  synchronous dan ansynchronous. Adapun detail adalah sebagai berikut;

- Topik ke-1 adalah kosep dan peran profesi Pustakawan

- Topik ke-2 adalah perkembangan profesi Pustakawan

- Topik ke-3 adalah Faktor penghambat dan penunjang pekerjaan profesi pustakawan

- Topik ke 4 adalah Pustakawan berprinsip dan ber-mindset pengusaha tahap 1

- Topik ke-5 adalah Pustakawan berprinsip dan ber-mindset pengusaha tahap 2

- Topik ke-6 adalah tantangan dan strategi Pustakawan dalam menghadapi persaingan

- Topik ke-7 adalah kiat-kiat menjadi pustakawan yang multitasking

- Topik ke-8 adalah studi kasus pustakawan kreatif dan suskes

- Topik ke-9 adalah impementasi pustakawan berwawasan global dan mandiri secara financial

- Topik ke-10 adalah evaluasi pemahaman materi

BAB II

Proses Pengembangan

Penyampaian meteri mata ajar dengan topik  “Kiat Menjadi Pustakawan Mandiri Secara Mental    dan Financial’ disajikan dalam dua metode, yaitu sinkronus dan ansinkronus. Materi yang diberikan oleh pemateri melalui metode sinkronus akan disajikan secara virtual, melalui AULA/MOOC, sedangkan materi ansinkronus melalui konten digital seperti  ppt, instagram, tiktok, youtube. Semua materi akan disajikan dengan konsep yang inspiratif dan menarik, sehingga peserta dapat termotivasi dan lebih memahami materi yang diberikan. Selanjutnya materi pembelajaran akan didistribusikan dan dapat diakses mealui Massive Open Online Course (MOOCs) dan media alternatif. Pembuatan materi diselesaikan dalam tiga ahapan, yaitu tahap analisis, tahap desain dan tahap pengembangan konten. Adapun detail ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut;

- Tahapan Analisis

Tahapan analisis merupakan tahapan awal untuk menyiapkan pembuatan konten materi. Pada tahap ini terdriri dari tahap inisiasi, identifikasi stakeholder,  dan analisis rangka kerja.

- Tahap inisiasi

Tahapan inisiasi dilakukan melalui pengalaman mengajar pada program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan pada mata kuliah Analisis Informasi Bisnis, Pemasaran Informasi, Perancangan Komersial Eleketronik, Pelayanan Jasa Informasi dan Etika Pelayanan.

- Tahap identifikasi stakeholder

Dalam mengidentifikasi stakeholder penulis membaginya pada empat katagori, yaitu 1.) pimpinan UNAIR; 2) unit pendukung e-learning UNAIR; 3) akademisi pengajar promosi dan komunikasi; 4.) Pengusaha mandiri

- Tahap analisis rangka kerja

Pengembangan mata kuliah ini didukung oleh beberapa personil yang terlibat, diantaranya adalah; 1) DOP/ Sinematografer ; 2) soundman; 3) video editor 4.) panitia

- Tahapan Perencanaan

Perencanaan terdiri dari beberapa tahapan antara lain sebagai berikut;

- Tujuan Pembelajaran

- Peserta mampu mengimplementasikan mindset kewirausahaan

- Memberikan strategi menjadi seorang pustakawan professional dalam menjalankan profesinya

- Membagi pengalaman kepada para pustakawan untuk memiliki kemandirian financialnya, sehingga mereka tidak tergantung pada sumber utama penghasilanya sebagai seorang pustakawan

- Meningkatkan kreativitas para pustakawan dalam menjalankan profesinya

- Strategi Pembelajaran

- Pendahuluan, sebelum mengawali perkuliahan, pada pertemuan pertama pemateri/narasumber melakukan kegiatan yang dikemas secara apik dan menarik. Rincian detail kegiatan adalah sebagai berikut;

- Memberikan penjelasan mengenai deskripsi dan capaian pembelajaran,

- Memberikan penjelasan segala aktivitas dan tugas yang akan diterima dan dilakukan dalam proses pembelajaran

- Memutar video yang berisi konten contoh pustakawan yang kreatif dan mandiri

- Penyampaian informasi, konten dari materi pembelajaran akan disajikan melalui gambar, video dan audio, kemudian diunggah melalui AULA/MOOC dan media alternatif pembelajaran yaitu instagram, tiktok dan youtube, melalui media ini diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, interaktif dan tidak monoton.

- Partisipasi peserta didik, untuk membuat partisipasi peserta lebih interaktif, dosen membuat jadwal dan waktu khusus untuk peserta dapat berdiskusi yang kemudian dapat dijawab langsung oleh pemateri/narasumber

- Tes dan kegiatan tindak lanjut, yaitu dengan pemberian quiz, jawaban atas quiz tersebut diunggah oleh mahasiswa peserta melalui AULA/MOOC/media alternatif pembelajaran; tes tindak lanjut juga berupa pengisian questioner kepuasaan terkait proses pembelajaran melalui google form.

- Media Pembelajaran

Media dan konten pembelajaran dibuat dengan kualitas yang baik, penulis melakukan kerjasama oleh para professional dalam pembuatan dan penyelesaian konten pembelajaran baik video maupun audio yaitu dengan kualitas standart Full HD 1080p yang akan diuanggah pada AULA, MOOC serta media alternatif pembelajaran (instagram, TikTok, dan youtube). Media dan konten pembelajaran selalu mengedepankan packaging, aksesibilitas, user need dan user friendly. Bentuk materi selain audiovisual adalah berupa file presentasi (PPT) dan reading material, gambar dan video.

- Evaluasi Pembelajaran

- Mengadakan quiz  interaktif terkait materi pembelajaran melalui media alternatif (instagram, TikTok, dan youtube)

- Mengadakan quiz  interkait materi pembelajaran melalui AULA

- Kuesioner mengenai kepuasaan pengajaran melalui googe form

- Tahapan Pengembangan Konten

Penulis memiliki beberapa tahapan dalam mengembangkan konten materi yang dijabarkan melalui table sebagai berikut;

Tabel 1. Pengembangan Konten

| No | Nama Kegiatan | Keterangan Kagiatan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Produksi Materi | - Pembuatan sub domain materi pada AULA - Pembuatan kelas secara virtual - Pembuatan konten materi pada media alternatif pembelajaran |
| 2. | Produksi Media | - Pembuatan naskah storyboard - Pembuatan materi video - Perekaman suara pemateri (dosen dan atau narasumber lain) - Editing materi video dan audio - Pembuatan konten tambahan pembelajaran - Pembuatan kompilasi materi (teks, gambar, audio dan video) |
| 3. | Realisasi desain pembelajaran | Perkuliahan terdiri atas 10 topik dan dibagi menjadi beberapa kali tatap muka, konsep dari konten pembelajaran adalah sebagai berikut; - Pre-meeting, yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai deskripsi mata ajar dan aktivitas selama proses perkuliahan serta tugas yang akan diterima oleh peserta perkuliahan. Materi diberikan secara synchronous yaitu dosen/pemateri/narasumber memberikan materi secara langsung secara virtual melalui media zoom/gmeet, sehingga dapat saling berinteraksi secara dua arah - Meeting virtual yaitu memberikan materi secara synchronous yang disajikan melalui ppt. - Survei kepuasan awal pembelajaran, yaitu disajikan melalui google form. - Meeting ansynchronous. yaitu pemateri tidak memberikan materi pembelajaran secara langsung/virtual namun ditayangkan melalui video materi dan tutorial. - Post meeting: quis online, tugas terkait apa yang telah disampaikan dan pemaparan singkat mengenai materi yang sebelumnya telah disampaikan yang diunggah melalui AULA/MOOC/instagram,/TikTok/Youtube. - Praktek ansynchronous. yaitu dosen/pemateri/narasumber tidak memberikan materi tutorialnya secara langsung/virtual namun menanyakannya melalui audiovisual - Presentasi ansynchronous, yaitu peserta mengunggah dan mengumpulkan praktek tutorialnya melalui video yang kemudian diunggah melalui AULA/MOOC/Instagram/TikTok/Youtube. - Evaluation, dilakukan secara ansynchronous. melakukan aktivitas secara virtual dengan mengevaluasi pemahaman seluruh materi yang diberikan. - Survei kepuasan akhir pembelajaran, yaitu disajikan melalui google form. |
| 4. | Pemeliharaan | Pemeliharaan materi pembelajaran selalu dilakukan secara rutin setiap minggunya, pemeliharaan tersebut antara lain; - Update informasi perkuliahan melalui Instagram - Update aktifitas pembelajaran (upload materi, forum diskusi, chatting) - Backup sistem dilakukan seminggu sekali |
| 5. | Pengemasan Ulang | Pengemasan ulang konten pembelajaran akan dikemas ulang yang akan dilakukan pada semeste baru setelah proses pembelajaran ini selesai diterapkan, contoh : jadwal perkuliahan semester ini bulan Juli sampai dengan November 2021, maka pengemasan ulang dilakukan pada semester depan bulan November 2021. |

BAB III

Rencana Penggunaan Anggaran

Rekapitulasi Alokasi Anggaran Kegiatan ;

- Tahap Analisis 	 : Rp. 2.575.000

- Tahap Perencanaan 	 : Rp. 4.000.000,-

- Tahap Pengembangan  :Rp.13.425.000

Total Jumlah keseluruhan sebesar : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), Adapaun rincian dana anggaran tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 2. Rencana Aggaran Biaya

| No | Kegiatan | Unit | Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahap Analisis |  |  |  |  |
| 1. | Rapat penyusunan perangkat pembelajaran oleh seluruh personil |  |  |  |
|  | konsumsi rapat 3 kali rapat - Hari pertama | 6/org | Rp. 30.000 | Rp. 180.000 |
|  | - Hari kedua | 6/org | Rp.35.000 | Rp.210.000 |
|  | - Hari ketiga | 6org | Rp.35.000 | Rp.210.000 |
| 2. | Honorarium Penyusunan Perangkat Perkuliahan |  |  |  |
|  | - Penyusunan dokumen perencanaan mata kuliah | 1/org | Rp. 587.500 | Rp 500.000 |
|  | - Penyusunan dokumen rancangan media | 4/org | Rp. 200.000 | Rp. 800.000 |
|  | - Penyusunan dokumen rancangan evaluasi belajar | 1/org | Rp.587.500 | Rp.500.000 |
| Jumlah Sub Total |  |  |  | Rp.2.575.000 |
| Tahap Perancangan |  |  |  |  |
| 1. | Honorarium rancangan Storyboard video dan materi presentasi synchronous |  |  |  |
|  | - Konten materi presentasi dan video 1 | 1/org | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
|  | - Konten materi presentasi dan video 2 | 1/org | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
|  | - Konten materi presentasi dan video 3 | 1/org | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
| 2. | Honorarium rancangan Storyboard video dan materi presentasi ansynchronous |  |  |  |
|  | - Konten video dan materi presentasi 1 | 1/org | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
|  | - Konten video dan materi presentasi 2 | 1/org | Rp.500.000 | Rp.500.000 |
|  | - Konten video dan materi presentasi 3 | 1/org | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
|  | - Konten video dan materi presentasi 4 | 1/org | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
|  | - Konten video dan materi presentasi 5 | 1/org | Rp.500.000 | Rp.500.000 |
| Jumlah Sub Total |  |  |  | Rp.4.000.000 |
| Tahap Pengembangan |  |  |  |  |
| 1 | Pengambilan video dan suara (syuting) |  |  |  |
|  | konsumsi kegiatan syuting (5 hari x 5 orang) | 35 | Rp. 30.000 | Rp.875.000 |
| 2 | Honorarium syuting |  |  |  |
|  | - Narasumber | 5/hari | Rp. 500.000 | Rp.2.500.000 |
|  | - DOP/Sinematografer | 5/hari | Rp.500.000 | Rp.1.500.000 |
|  | - Soundman | 5/hari | Rp.200.000 | Rp.1.000.000 |
|  | - Video editor | 5/hari | Rp.350.000 | Rp.1.750.000 |
|  | - Pembawa Lampu | 5/hari | Rp.150.000 | Rp.750.000 |
|  | - Pengatur naskah | 5/hari | Rp.150.000 | Rp.750.000 |
| 3 | Sewa Perlengkapan Syuting (7 hari) |  |  |  |
|  | - Kamera Video | 2/unit | Rp.500.000 | Rp.1.000.000 |
|  | - Lampu Syuting | 2/unit | Rp.200.000 | Rp.400.000 |
|  | - Mic clip on wireless | 1/unit | Rp.100.000 | Rp.100.000 |
|  | - Green screen | 1/unit | Rp.100.000 | Rp.100.000 |
|  | - Reflektor | 2/unit | Rp.100.000 | Rp.200.000 |
| 4 | Editing Video dan Audio |  |  |  |
| 1. | Honorarium rancangan Storyboard video dan materi presentasi synchronous |  |  |  |
|  | - Konten materi presentasi dan video 1 | 1/org | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
|  | - Konten materi presentasi dan video 2 | 1/org | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
|  | - Konten materi presentasi dan video 3 | 1/org | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
| 2. | Honorarium rancangan Storyboard video dan materi presentasi ansynchronous |  | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
|  | - Konten video dan materi presentasi 1 | 1/org | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
|  | - Konten video dan materi presentasi 2 | 1/org | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
|  | - Konten video dan materi presentasi 3 | 1/org | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
|  | - Konten video dan materi presentasi 4 | 1/org | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
|  | - Konten video dan materi presentasi 5 | 1/org | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
| 5 | Upload Materi |  |  |  |
|  | - Materi 1 (PPT + video) | 1/org | Rp.100.000 | Rp.100.000 |
|  | - Materi 2 (PPT + video) | 1/org | Rp.100.000 | Rp.100.000 |
|  | - Materi 3 (PPT + video) | 1/org | Rp.100.000 | Rp.100.000 |
|  | - Materi 4 (PPT + video) | 1/org | Rp.100.000 | Rp.100.000 |
|  | - Materi 5 (PPT + video) | 1/org | Rp.100.000 | Rp.100.000 |
|  | - Kuesioner Kepuasan | 2/org | Rp.100.000 | Rp.200.000 |
| Jumlah Sub Total |  |  |  | Rp.13.425.000 |
| Jumlah Total Keseluruhan |  |  |  | Rp.20.000.000 |

BAB IV

JADWAL

| No | Kegiatan | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tahap Analisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rapat Penyususnan Perangkat Pembelanjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tahap Perancangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Pembuatan narasi video dan meteri presentasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Pembuatan Rancangan Storyboard video dan materi presentasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tahap Pengembangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Pengambilan video dan suara (syuting) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Editing Video dan Audio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Unggah konten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pembuatan laporan akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Pengumpulan laporan tahap awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Revisi Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Pengumpulan laporan tahap akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |