PROPOSAL

HIBAH PENGEMBANGAN INOVASI MODUL DIGITAL

MOOC UNIVERSITAS AIRLANGGA 2021

SKEMA TEMA POPULER

“DIAGNOSA PROFIL HATI DAN PERKEMBANGANNYA”

PENGUSUL :

Ketua     : Amalia Ajrina, S.Si, M.Si

Anggota :

- Anita Kurniati, S.Si, M.Si

- Taufiqurrahman Sidqi, S.Si, M.Si

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 								    1

  - Latar Belakang …………………………………………………………………….1

  - Tujuan ……………………………………………………………………………..2

  - Sasaran …………………………………………………………………………….2

  - Ruang Lingkup …………………………………………………………………….2

BAB II. PROGRAM PENGEMBANGAN 					     4

2.1 Tahap Analisis ……………………………………………………………………..4

2.2 Tahap Desain ………………………………………………………………………4

2.3 Tahap Implementasi …………………………………………………………….....4

2.4 Tahap Pengembangan Konten ……………………………………………………..5

BAB III. RENCANA ANGGARAN 						     7

BAB IV. JADWAL KEGIATAN							     8

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Fenomena pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020 lalu, memberikan banyak revolusi dalam berbagai aspek. Aspek pendidikan merupakan aspek yang mengalami perubahan dan penyesuaian yang signifikan. Hal tersebut didukung oleh dikeluarkannya Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran wajib dilakukan secara dalam jaringan atau daring (online).

Pembelajaran secara online tentu membawa tantangan dan manfaat dalam satu paket secara bersamaan. Tantangan yang dihadapi oleh pelajar maupun mahasiswa adalah kepekaan terhadap teknologi yang terus berkembang sedangkan manfaat pembelajaran online adalah kemudahan akses ilmu dimana saja dalam kurun waktu kapan saja.

Terlebih lagi dengan adanya program yang tahun lalu dirilis oleh Kemdikbud mengenai “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang memberikan jalan bagi siapapun untuk memperoleh ilmu dan keahlian dari institusi manapun di Indonesia.  Melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini mahasiswa dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam program studi pada perguruan tinggi asal dan/atau memenuhi sisa pembelajaran di luar program studi. Hal ini membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai kapasitas dan kebutuhan personal masing-masing.

Sebuah sistem yang bersifat massif dengan akses terbuka Bernama Massive Open Online Course (MOOC) menawarkan banyak kemudahan seperti biaya kursus (pembelajaran) yang lebih terjangkau,  pembelajaran berupa pengamatan audio dan video, serta kemungkinan partisipasi yang tidak terbatas. Seluruh kemudahan ini ditawarkan untuk mengembangkan skill dan ilmu pengetahuan partisipan sehingga sesuai dengan kebutuhan standart lulusan program studi.

1

MOOC Universitas Airlangga menyediakan berbagai macam pilihan kursus dan pelatihan dengan beberapa topik menarik sampai kursus yang bersertifikat. Selain itu terdapat materi tradisional seperti video dan forum interaktif untuk mewujudkan komunikasi antara mahasiswa, dosen, dan asisten pengajar.  MOOC dapat diakses secara bersamaan dengan e-learning UNAIR untuk memaksimalkan proses delivery, interaction, dan assestment antarkomponen perkuliahan sehingga capaian topik dalam satu mata kuliah dapat terpenuhi.

Tema popular yang dipilih sebagai pembelajaran dalam MOOC adalah “Diagnosa Fungsi Hati dan Perkembangannya”. Latar belakang pemilihan tema tersebut adalah karena hati merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki banyak fungsi dan peran sehingga menjadi pusat metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Sehingga menjadi penting untuk memahami secara teori dasar diagnosa fungsi hati dan mengimplementasikannya ke dalam bentuk praktikum secara online untuk setiap pemeriksaan fungsi hati manusia. Adapun macam-macam topik dari “Diagnosa Fungsi Hati dan Perkembangannya” ini adalah : pemeriksaan fungsi sintesis hati, fungsi kolestatis hati, dan fungsi intergrasi sel hati (hepatosit). Setiap pemeriksaan fungsi hati diatas terdiri dari beberapa parameter uji yang dapat dijadikan ke dalam masing-masing satu topik atau tatap muka dalam kursus MOOC nantinya.

Pengembangan modul digital pada MOOC tema popular ini diharapkan dapat membawa sebuah inovasi yang besar dan bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran tentang pemeriksaan fungsi hati dan perkembangannya selama masa pandemi yang masih belum terlihat akhirnya ini.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan modul digital skema tema popular ini adalah memberikan informasi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran topik “Diagnosa Fungsi Hati” secara online.

  - Sasaran

Sasaran modul digital tema popular “Diagnosa Fungsi Hati” ini yang paling utama adalah mahasiswa yang memerlukan informasi keilmuan dan keahlian tentang pemeriksaan fungsi hati. Mahasiswa yang menjadi target tidak hanya dari program studi D-III Teknologi Laboratorium Medis saja, melainkan seluruh mahasiswa dengan bidang minat dan keilmuan yang sama, yaitu kesehatan. Tema ini pun dapat diakses oleh masyarakat luas karena pemeriksaan fungsi hati adalah pemeriksaan yang umum dan sering dilakukan dalam sebuah laboratorium klinik.

  - Ruang Lingkup

Tema “Diagnosa Fungsi Hati” ini terdiri dari 10 topik atau tatap muka yang keseluruhannya akan diunggah pada laman http://mooc.unair.ac.id. Adapun yang dapat mengikuti online course MOOC tema “Diagnosa Fungsi Hati” ini meliputi :

- Mahasiswa D-III Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2

Mahasiswa yang memiliki rumpun ilmu sejenis seperti kedokteran, Kesehatan masyarakat, dan/atau keperawatan dalam lingkup Universitas Airlangga.

- Mahasiswa dengan rumpun ilmu atau program studi sejenis di luar Universitas Airlangga.

- Masyarakat luas yang memerlukan informasi dan update mengenai tema “Diagnosa Fungsi Hati”.

3

BAB II

PROSES PENGEMBANGAN

Adapun tahapan pengembangan konten tema popular “Diagnosa Fungsi Hati” ini meliputi :

Gambar 2.1 Tahapan Proses Pengembangan Konten

2.1 Tahap Analisis

Proses analisis selalu dilakukan di awal sebuah proses pembelajaran. Segala aspek yang terlibat dalam proses pembelajaran sebaiknya dianalisis terlebih dahulu. Proses analisis melibatkan analisis kebutuhan dan analisis hasil akhir. Analisis kebutuhan dilakukan pada materi ajar dan evaluasi bahan ajar yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian dipelajari beberapa aspek yang mengalami kekurangan dan perlu dikembangkan. Tema diagnosa fungsi hati merupakan materi praktikum Kimia Klinik yang harus dikembangkan dan disesuaikan dengan update keilmuan yang telah ada. Update keilmuan juga dilakukan mengacu pada kebutuhan stakeholders atau pengguna lulusan. Agar mahasiswa atau siapapun yang mengakses tema ini dapat menjawab kebutuhan pasar industry kerja di bidang Kesehatan.

2.2 Tahap Design Konten

Konten dalam tema popular ini berisikan rancangan pembelajaran yang telah disesuaikan dengan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Rancangan pembelajaran ini berisikan 10 judul bahan ajar (topik) yang selanjutnya akan diimplementasikan dan dikembangkan. Sepuluh judul bahan ajar tersebut ditentukan untuk mencapai kompetensi standart dalam pemeriksaan klinik fungsi hati. Rincian rancangan pembelajaran untuk 10 judul bahan ajar ada pada Tabel 2.1

2.3 Tahap Implementasi (Aplikasi Konten)

4

Tahapan ini adalah tahap penentu langkah selanjutnya, yakni pengembangan konten. Pada tahap ini dilakukan penilaian dan evaluasi tentang konten yang telah didesain dan ditampilkan. Tahap implementasi ini dilakukan terhadap mahasiswa internal program studi D-III Teknologi Laboratorium Medis kemudian dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi desain konten pembelajaran tema “Diagnosa Fungsi Hati”, kemudian dilakukan pengembangan konten hingga diperoleh konten yang maksimal dan sesuai harapan.

2.4 Tahap Pengembangan Konten

Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan standart kompetensi pemeriksaan fungsi hati dalam laboratorium klinik. Pada tahapan ini terdapat dua jenis interaksi dan kegiatan yang dilakukan secara online. Kegiatan pertama yaitu kuliah atau seminar online oleh pakar Kesehatan klinik (contohnya dokter spesialis patologi klinik) tentang dasar teori organ hati dan pemeriksaannya. Kegiatan kedua adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium fungsi hati. Kegiatan kedua ini berupa perekaman video dan multimedia interaktif lainnya untuk setiap parameter/pemeriksaan yang dilakukan di sebuah laboratorium klinik.

5

Tabel 2.1 Rancangan Pembelajaran Online

| No | Topik/Sub Topik | Rancangan Pembelajaran MOOC |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pendahuluan / Teori Organ Hati dan Fungsinya | - Video Penyampaian Materi oleh Pakar Patologi Klinik - Materi berupa PDF dan PPT - Assestment Interaktif berupa Live Quiz |
| 2. | Organ Hati / Pemeriksaan Fungsi Hati | - Video Penyampaian Materi oleh Narasumber - Materi berupa PDF dan PPT - Assestment : Pre-Post Test |
| 3. | Pemeriksaan SGOT | - Materi Prinsip pemeriksaan SGOT dalam PDF dan PPT - Video Tutorial Pemeriksaan SGOT - Troubleshooting case dengan metode interaktif - Assestment : Study case quiz |
| 4. | Pemeriksaan SGPT | - Materi Prinsip pemeriksaan SGPT dalam PDF dan PPT - Video Tutorial Pemeriksaan SGPT - Troubleshooting case dengan metode interaktif - Assestment : Study case quiz |
| 5. | Pemeriksaan Total protein | - Materi Prinsip pemeriksaan Total Protein dalam PDF dan PPT - Video Tutorial Pemeriksaan - Troubleshooting case dengan metode interaktif - Assestment : Pre-Post Test |
| 6. | Pemeriksaan Albumin | - Materi Prinsip pemeriksaan Albumin dalam PDF dan PPT - Video Tutorial Pemeriksaan - Troubleshooting case dengan metode interaktif - Assestment : Pre-Post Test |
| 7. | Pemeriksaan ALP | - Materi Prinsip pemeriksaan ALP dalam PDF dan PPT - Video Tutorial Pemeriksaan - Troubleshooting case dengan metode interaktif - Assestment : Pre-Post Test |
| 8. | Pemeriksaan Gamma-GT | - Materi Prinsip pemeriksaan Gamma GT dalam PDF dan PPT - Video Tutorial Pemeriksaan - Troubleshooting case dengan metode interaktif - Assestment : Pre-Post Test |
| 9. | Troubleshooting Diagnose | - Materi dalam bentuk PDF dan PPT tentang troubleshooting selama pemeriksaan atau diagnose fungsi hati - Video Interaktif via platform zoom atau yang lainnya. - Assestment : Study case quiz |
| 10. | Penutup dan Final/ Update Teknologi Pemeriksaan dalam Diagnosa Fungsi Hati | Materi oleh Pakar Patologi Klinik secara online dan diskusi interaktif Final assestment |

6

# BAB III

# RENCANA ANGGARAN

Total anggaran yang digunakan pada hibah MOOC tema popular “Diagnosa Fungsi Hati” ini dibagi pada setiap tahapan yaitu,

| No | Tahapan | Satuan | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analisa - Konsumsi rapat brainstorming - Transport rapat tim | 1x Rapat (sebelum dan sesudah proses Analisa) seluruh tim | Rp 200.000,- Rp 200.000,- | Rp 200.000,- Rp 200.000,- |
| 2. | Desain - Konsumsi rapat tim MOOC - Transport tim | 1 x rapat mendesain konten | Rp 200.000,- Rp 200.000,- | Rp 200.000,- Rp 200.000,- |
| 3. | Pengembangan Konten - Pembuatan video tutorial (honor laboran, honor peminjaman tempat laboratorium, honor, dan editing) - Honor Nasum - Honor Tim Ahli (MOOC) - Biaya Bahan Habis Pakai | 10 topik (10 paket) - x tatap muka - orang 8 pemeriksaan | Rp 1.200.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 250.000,- | Rp 12.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 2.000.000,- |
| 4. | Penyusunan Laporan | 1 paket | Rp 200.000,- | Rp 200.000,- |
| TOTAL |  |  |  | Rp 20.000.000,- |

7

BAB IV

JADWAL KEGIATAN

Berikut ini adalah rencana penjadwalan kegiatan MOOC tema popular ini :

| No. | Kegiatan | Bulan ke- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Analisa Masalah |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Desain Konten |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Penyusunan konten |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Take video |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Editing video |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Upload di MOOC Unair |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pelaporan |  |  |  |  |  |  |

8